«Утверждаю»

Директор МБОУ «ВСОШ № 1»

______________  А.З.Юсупова

«___» _______________ 20__ г.

Протокол педсовета №__ от  «__»____.20__ г.                                                                                                                                                                                                                                                            Приказ №_____  от «___»______20__г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

на 2018– 2022 годы

«ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ –

ШКОЛА ДЛЯ КАЖДОГО»

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Паспорт программы развития школы……………………………...стр. 3

Раздел II. Информационная справка о школе………………………………..стр. 5

Раздел III. Анализ ранее реализованной программы………………………..стр. 9

Раздел IV. Ключевые проблемы и способы их решения……………......….стр. 10

Раздел V. План реализации Программы развития……………………...… стр. 17

Раздел VI. Ожидаемые результаты………………………….……………….стр. 23

Раздел I. Паспорт программы развития школы

| Цель и задачи программы | Цель: Создание единой образовательной среды, обеспечивающей получение качественного образования на основе использования современных технологий обучения, способствующей духовному, нравственному, правовому, культурному развитию и социализации обучающихся. Задачи: - Обеспечение прав подростков и учащейся молодёжи на доступное и качественное образование: предоставление качественных образовательных услуг с возможностью выбора формы получения общего образования. - Внедрение современных стандартов качества образования, инструментов его внутреннего аудита, обеспечивающих индивидуальный подход к обучающимся и достижение их успешной социализации и качества обученности. - Создание условий для формирования и коррекции в сторону позитивных ценностных ориентаций подростков и молодёжи, (здоровье, семья, образование, гражданственность, патриотизм, толерантность и т.д.); а также - для формирования и развития позитивного отношения к себе и окружающим (преодоления чувства повышенной тревожности и агрессии; формирование самоуважения и уверенности в себе, позитивного отношения к учебе и здоровью). - Создание условий для использования дистанционных образовательных технологий в деятельности школы. - Обеспечение эффективного управления образовательной системой школы, дальнейшее развитие материально - технической базы, сотрудничество с другими образовательными учреждениями, с учреждениями - социальными партнерами. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты программы | - Формирование всесторонне образованной, социально зрелой, саморазвивающейся личности. - Повышение качества образования. - Внедрение новых технологий обучения. - Повышение демократизации управления школой. - Укрепление материально-технической базы. - Повышение эффективности и качества ресурсного обеспечения. - Формирование здорового образа жизни. - Удовлетворённость педагогов, учащихся, родителей жизнедеятельностью школы и результатами преобразований. |
| Разработчики Программы | Администрация и педагогический коллектив МБОУ «ВСОШ № 1» |
| Срок действия Программы | 2018 -2022 годы |
| Исполнители | Администрация школы, педагогический коллектив, учащиеся, родители, выпускники. |
| Основные разделы программы | 1 модуль Введение 2 модуль Информационный 3 модуль Аналитический 4 модуль Концептуальный 5 модуль План деятельности по реализации программы развития |
| Ресурсное обеспечение реализации программы | Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы. |
| Объём и источники финансирования | - Средства федерального, республиканского и местного бюджетов; - Внебюджетные источники (спонсорские средства родителей, предпринимателей, организаций). |

Раздел II. Информационная справка о школе

Вся деятельность школы в течение 2013-2017 гг. строилась на процессах гуманизма и общедоступности образования, т.е. осуществлялся целенаправленный процесс приведения образования, его содержания и форм организации в соответствие с природой человека, его душой и духом, возвращения к нравственному истоку, компетентности поведения в жизни человека.

Полное название школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

Сокращенное название школы: МБОУ «ВСОШ № 1»

Юридический адрес: 453307, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Некрасова, д. 28

e-mail: vecherka.02@mail.ru

адрес сайта школы: http://vsosh.moy.su

Лицензия: № 4995, выдана   Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 19 марта 2018г.

Свидетельство о государственной аккредитации: № 2404, выдано  Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан «03» апреля 2018 г.,

Организационно – правовая форма школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение;

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное учреждение реализует образовательные программы: основного общего и  среднего общего образования;

Количество обучающихся:  124 человека.

Основная школа – 23 человека (3 класс-комплекта);

Средняя школа- 101 человек (5 класс-комплектов)

МБОУ «ВСОШ № 1» функционирует с сентября 1951 года. Школа является единственной в городе, дающей право работающей и неработающей молодежи получить основное общее и среднее общее образование. Формы обучения, которые применяются в вечерней школе, позволяют продолжить образование всем, кто попал в различные жизненные обстоятельства и не смог учиться в дневной школе. Вечерняя школа обучает всех, независимо от возраста, работы, социальной принадлежности, материального достатка и национальности.

Основная задача школы – дать полноценное, качественное образование, создать условия для последующего образования учащихся, адаптировать их к новым реалиям, научить ориентироваться в сложных условиях современной жизни.

В школе применяются различные формы организации учебно-воспитательного процесса – очная, заочная формы обучения. Индивидуальные консультации преподавателей помогают выстроить образовательный маршрут в соответствии с жизненными потребностями учащихся. Образовательная программа школы соответствует программам дневных школ. Обучаются в вечерней школе люди самого разного возраста, начиная с 14 лет.

С начала 2016/2017 учебного года школа размещается в типовом учебном здании по ул. Некрасова, д.28, что удовлетворяет требованиям безопасности и здоровьесбережения учащихся.

Уникальность и отличие

МБОУ «Вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 1»

городского округа город Кумертау РБ

Отличие и уникальность школы проявляется в разнообразии контингента учащихся и вариативности их обучения, воспитания, развития. Исторически сложилось так, что вечерняя (сменная) школа выполняет в системе непрерывного образования прежде всего компенсаторную и адаптирующую функции. Вечерняя школа помогает подростку приобрести опыт социальной адаптации к условиям изменяющегося мира, сохранить адаптивный потенциал личности, психологическое, нравственное здоровье, удовлетворить свои образовательные запросы, выработать положительную систему мировоззрения.   С учётом особенностей современного контингента, учащихся можно полагать, что сменная школа стала учебным заведением для социально незащищённых. Это значит, что она своими образовательными средствами призвана содействовать реабилитации молодых людей.

Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика учебно-

воспитательного процесса

Содержание образования.

Организация образовательного процесса в МБОУ «ВСОШ № 1» имеет следующие особенности:

С начала 2017/2018 учебного года в школе организовано 6 заочных классов (7 – 12 классы) и два очных классов (11 и 12а кл). Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и зачёты.

- Обучение в 7 – 9 классах- организована зачётная система;

- Обучение в 10 – 12 классах -организована зачётная система.

В школе применяются следующие образовательные технологии:

- Традиционные;

- Индивидуальное обучение;

- Проблемное обучение;

- Дифференцированное обучение.

- Модульное обучение.

- Соблюдается преемственность в образовательной деятельности среднего и старшего звена.

Характеристика учебного процесса

| Режим работы | Основная школа | Средняя школа |
| --- | --- | --- |
| Продолжительность учебной недели (дней) | 5 | 5 |
| Продолжительность уроков (мин.) | 45 | 45 |
| Продолжительность перерывов (мин.) | Минимальная-10 Максимальная-20 | Минимальная-10 Максимальная-20 |
| Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся | 1 раз в полугодие | 1 раз в полугодие |

Сведения об учащихся:

В Вечерней (сменной) общеобразовательной школе на сегодняшний день обучается 124 учащихся,

II ступень – 23 учащихся, III ступень – 101 учащийся.

За последние годы не наблюдается уменьшение численности учащихся.

Характеристика педагогических кадров

В своем составе педагогический коллектив школы состоит из 8 учителей.

| № | Показатели (абсолютные) | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество учителей | 7 |
| 2 | высшее | 7 |
|  | незаконченное высшее | 0 |
|  | средне специальное | 0 |
| 3 | Высшая категория | 2 |
|  | Первая категория | 5 |
|  | Вторая категория | 1 |
| 4 | Почетные звания | 0 |
| 5 | Ученые степени | 0 |
| 6 | Прошедшие курсы повышения квалификации за последние 3 года | 4 |
| 7 | Средний возраст учителей | 39 |

Педагоги школы постоянно занимаются своим самообразованием.

Сведения о материально-технической базе

Количество зданий – 1

Число учебных кабинетов – 3

Методический кабинет – 1

Обеспеченность учебниками  - 89%

Техническое оснащение

16 компьютеров, 3 принтера, 2 мультимедийных проектора, 3 ноутбука, Интерактивная доска, подключен Интернет

Раздел III.  Анализ ранее реализованной программы.

| Сильные стороны - гибкость и вариативность форм обучения (очное и заочное обучение, зачетная система, индивидуальные консультации, онлайн занятия, skype технологии); - возможность получения образования взрослому населению; - благоприятный морально-психологический климат, доброжелательный и индивидуальный подход к обучающимся; - уникальная система круглогодичного комплектования групп в школе с целью предоставления гарантий получения образования; - профессионализм учителей в работе с контингентом учащихся «группы риска»; - востребованность вечерней школы. | Слабые стороны - круглогодичное движение обучающихся и сменность контингента в группах, что приводит к сменяемости контингента и отсутствия преемственности в обучении по независящим от школы причинам; - разновозрастной состав обучающихся школы (15-45 лет); - длительность адаптационного процесса в школе для учащихся в силу перехода из другой школы или большого перерыва в учебе у взрослых; - совмещение работы с учебой; - совмещение учебы с уходом за грудными детьми; - низкая мотивация к обучению, особенно у учащихся «группы риска»; - низкий интерес родителей к образовательному и воспитательному процессу; - низкий уровень воспитанности, слабый волевой контроль учащихся: низкий уровень самоорганизации, ошибочная самооценка (завышенная или заниженная). |
| --- | --- |
| Возможности - развитие имиджа школы как общеобразовательного учреждения, обеспечивающего качественное образование; - повышение качества образования; -сетевое взаимодействие; - увеличение внебюджетных средств в связи с расширением образовательных услуг и партнерских отношений школы; -инфраструктура и организация образовательного процесса будет соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса; - повышение эффективности работы с детьми и семьями «группы риска»; -совершенствование работы по взаимодействию с семьей; - получение образование с использованием информационно-коммуникационных технологий. | Угрозы - возникновение непредвиденных социально-экономических ситуаций, недостаток финансовых средств на развитие отдельных направлений; - недостаточная мотивированность участников инновационной деятельности; - недостатки управления программой; - слабая рекламная кампания; - наличие конкурентных образовательных учреждений; - недостаточная материально – техническая база. |

Раздел IV.  Ключевые проблемы и способы их решения.

Изучая возможности реализации основных направлений развития  МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1»  были выявлены основные проблемы

| Проблемы | Способы решения |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Управление МБОУ «ВСОШ № 1» |  |  |
| «Неработоспособность» локальных актов. | Приведение нормативно - правовой базы в соответствие в соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской федерации" №273 |  |
| 2.Педагогический коллектив |  |  |
| Неготовность учителей к реализации технологий сотрудничества, преобладание репродуктивных форм организации учебной деятельности учащихся, не способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала личности | Освоение и внедрение на практике технологий системно - деятельностного обучения, проектного и игрового обучения |  |
| Ориентация на «среднего» ученика. Знание - ориентированный подход к содержанию образования и оценке учебных достижений учащихся | Внедрение технологий дифференцированного и развивающего обучения. Оценивание результатов обучения не только на основе анализа знаний, умений и навыков, но и по совокупности компетенций и личностных качеств, приобретенных учащимися . |  |
| 3. Обучающиеся |  |  |
| Поступление на обучение в МБОУ «ВСОШ № 1» слабо обученных, «проблемных», не имеющих мотивацию к обучению учащихся, имеющих огромные пробелы в знаниях. | Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса, внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся с целью создания условий для личностного роста учащихся |  |
| Сохранение контингента учащихся, получающих среднее общее образование. Отсутствие возможности свободного выбора и самореализации в образовательном процессе школы | Внедрение вариативных программ, индивидуальных учебных планов, использование дистанционных форм обучения |  |
| 4. Внедрение технологий здоровьесбережения |  |  |
| Отсутствие условий для создания необходимого здоровьесберегающего пространства | Создание в рамках школы целостной здоровьесберегающей среды, охватывающей физический, психический, нравственный аспекты жизни учащихся |  |

Решение  данных проблем составляет объективную основу дальнейшей деятельности МБОУ «ВСОШ № 1»  в направлении перспективных системных преобразований, что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2016-2020 гг.

Обновление   в соответствии с современной законодательной базой должно осуществляться в интересах участников образовательных отношений и прежде всего в интересах обучающихся.

Настоящая Программа как концептуальная   основа системы управления МБОУ «ВСОШ № 1» формулирует следующую миссию школы:

это востребованное в социуме образовательная организация с:

- современной системой управления,

- высокопрофессиональной педагогической командой,

- педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированным на реализацию современных задач общего образования и удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей,

- безопасным и комфортным образовательным пространством, предусматривающим охрану и развитие здоровья участников образовательных отношений,

- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в совокупности создает оптимальные условия для формирования духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации.

Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных отношений в решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов выделяет следующие социальные и педагогические понятия:

- принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства;

- принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения;

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся;

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного плана;

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов образовательного пространства;

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием и видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и предоставляющими участникам образовательного процесса возможность выбора (за счет  вариативной части БУП).

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»  лежат в основе определения «портрета выпускника» каждого уровня образования.

«Портрет выпускника основной школы»:

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способен применять   знания на практике;

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

- осознанно выполняет правила здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает средства их достижения;

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для человека.

«Портрет выпускника средней школы»:

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, активно участвующий в защите окружающей среды;

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия педагога определенному профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» определен следующий

«Портрет педагога»

- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения;

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его;

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка;

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении воспитательных задач;

- поддерживающий в   коллективе учащихся деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя образцы толерантности;

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой положительный вклад;

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования.

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает реализацию следующих направлений развития образовательной системы МБОУ «ВСОШ № 1».

1. Решение стратегической задачи «Создание эффективной системы управления МБОУ «ВСОШ № 1» в соответствии с ФЗ - № 273    "Об образовании в Российской федерации" обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим основным направлениям:

- обновление нормативно-правовой документации;

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций;

- модернизация системы мониторинга результативности реализуемой образовательной системы.

2. Решение стратегической задачи «Создание условий для профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие модернизации образовательного процесса» обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по этапам);

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса;

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по результатам образовательного процесса.

3. Решение стратегической задачи «Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим ведущим направлениям:

- реализация образовательных программ в соответствии с современным содержанием образование и с учетом образовательных потребностей и возможностей учащихся;

- реализация основных образовательных программ   основного общего образования, среднего общего образования, направленного на формирование и развитие гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся;

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образования;

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости» обеспечивается за счет организации программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям:

- решение всех вышестоящих задач;

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, СанПиНов и ФГОС общего образования.

V. План реализации Программы развития

| Направления деятельности | Содержание мероприятий |  | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: «Создание эффективной системы управления МБОУ «ВСОШ № 1» в соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской федерации" №273 –ФЗ» |  |  |  |  |
| 1.1. Обновление нормативно-правовой документации | - Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет определения рамок обновления образовательного пространства школы. - Анализ существующей нормативно-правовой базы и определение масштабов ее изменения. - Обновление нормативно-правовой базы с учетом требований ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: - Устав школы; - Локальные акты; - Должностные инструкции; - Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной нормативно-правовой базы школы |  | 2018-2022 | Администрация школы |
| 1.2.Совершенствование механизмов управления на основе современных нормативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций | - Определение современных приоритетных технологий управления в соответствии с обновленной нормативно-правовой базой и содержанием управляемой системы. - Развитие административных, психологических, экономических и других современных методов управления образовательной системой. - Расширение использования в управлении информационно-коммуникативных технологий. - Развитие единого электронного банка данных по организации образовательного процесса. - Систематическое обновление сайта в соответствии с изменяющимися требованиями. |  | 2018-2022 | Администрация школы |
| 1.3. Разработка и внедрение системы мониторинга результативности обновленной образовательной системы | - Определение критериев системы оценки деятельности в условиях реализации ФЗ № 273 и современных требований к качеству образования - Определение форм информационно-аналитической документации по оценке результативности образовательной системы. - Разработка системы мониторинга деятельности обновленной образовательной системы. - Реализация системы мониторинга деятельности обновленной управленческой системы. |  | 2018-2022 | Администрация школы |
| Задача 2: «Качество образования для качества жизни» (создание условий для профессионального и личностного роста педагогических работников, как необходимое условие модернизации образовательного процесса) |  |  |  |  |
| 2.1.Совершенствование педагогических кадров | - мастер-классы (обмен опытом) между педагогами; - курсы повышения квалификации; - аттестация педагогов - командировки с целью обмена опытом в успешные передовые школы др. регионов, городов; - приобретение новой литературы; - работа школьных методических объединений; - личный сайт учителя. |  | 2018-2022 | Администрация школы |
| 2.2.Освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса | -Изучение педагогами современного законодательства в сфере образования, Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ООО |  | 2018-2022 | Администрация школы |
| 2.3.Повышение результативности итоговой аттестации | - индивидуальные консультации; - индивидуальные планы работы с учащимися «группы риска»; - работа психолога для психологической поддержки выпускников; - тренировочные экзамены. |  | 2018-2022 | Администрация школы |
| 2.4. Развитие материально-технической базы | - пополнение фонда учебников, научно-популярной литературы школьной библиотеки, медиотеки; - приобретение информационно-технического оборудования, компьютеров, ноутбуков. |  | 2018-2022 | Администрация школы |
| 2.5. Поддержка способных учащихся | - участие в конкурсах; - участие в проектно-исследовательской деятельности; - участие в олимпиадах; предметные недели. |  | 2018-2022 | Администрация школы |
| Задача 3: Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса. |  |  |  |  |
| 3.1. Реализация основных образовательных программ в соответствии с современным содержанием образования и с учетом потребностей и возможностей учащихся | - Выявление образовательных потребностей учащихся и их запросов в целях определение актуальных направлений и содержания образовательных программ. - Использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных предметов) информационно-коммуникационных технологий. - Создание и реализация для учащихся оптимальных условий, обеспечивающих возможность выбора индивидуального учебного плана и сетевых форм получения образования. - Использование в образовательном процессе разнообразных нетрадиционных форм контроля знаний: зачет, защита проектов, защита реферативных и исследовательских работ . |  | 2018-2022 | Администрация школы |
| 3.2. Реализация ООП ООО и СОО, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся | - Оптимальное использование всех элементов ООП ООО и ООП СОО в направлении формирования духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации . -Реализация программ общешкольных мероприятий различного содержания и в разнообразных формах в направлении формирования духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной успешной личности гражданина РФ. - Организация помощи учащимся в подготовке портфолио как одно из условий планирования и реализации потенциальных возможностей саморазвития . |  | 2018-2022 | Администрация школы |
| Задача 4: Обеспечение информационной открытости МБОУ «ВСОШ № 1» |  |  |  |  |
| 4.1. Обновление нормативно -правовой базы и механизмов взаимодействия с партнерами социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса |  | - Анализ социума на предмет выявления новых потенциальных партнеров для полноценной реализации ФЗ-273 . - Разработка обновленных нормативно-правовых документов взаимодействия школы. - Всеобуч для родителей по содержанию Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и обновленной нормативно-правовой базы школы в целях обеспечения единых подходов . | 2018-2022 | Администрация школы, классные руководители |
| 4.2. Приведение инфраструктуры в соответствие с требованиями ФЗ № 273, СанПиН, ФГОС ОО |  | - Анализ ресурсной базы и выявление потребностей в ее расширении в соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиН, ФГОС ОО . - Анализ уровня комфортности и безопасности условий организации образовательного процесса и выявление потенциальных возможностей обновления. - Обновление материально-технической базы в соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС ОО. -Пополнение учебных кабинетов специальным лабораторным, техническим оборудованием, необходимыми программами и УМК для реализации ФГОС ОО. - Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно-методической, литературой в соответствии с новыми образовательными программами. - Формирование научно-методической базы в соответствии с современными образовательными программами. - Обновление охраны труда с учетом современных нормативно-правовых требований. | 2018-2022 | Администрация школы |
| Задача 5: «Школа успешной личности» (адаптация и социализация личности) |  |  |  |  |
| - «Я в жизни школы» (участие социально значимой деятельности школы) |  | - акции; - школьные мероприятия; - участие в грантах; - классные часы. | 2018-2022 | Администрация школы |
| - «Разные дети – равные возможности» (работа с трудными детьми) |  | - деятельность Наркопоста; - деятельность Совета профилактики; - профилактические рейды по семьям; - взаимодействие со структурами профилактики | 2018-2022 | Администрация школы |
| - «Семья и школа» (взаимодействие с семьей, родителями (законными представителями)) |  | - родительский всеобуч; - родительские собрания; - родительский комитет; - Совет отцов. | 2018-2022 | Администрация школы |
| - «Школа любящего родителя» |  | - Детский уголок; - Школа – наш дом; - Семейная гостиная; - Школа будущего родителя | 2018-2022 | Администрация школы |
| - «Дистанционное обучение» |  | - Дистанционные курсы; - Конкурсы, олимпиады; - Онлайн и офлайн уроки; - Подготовка к ГИА; - Вебинары; - Получение основного общего образования | 2018-2022 | Администрация школы |

VI. Ожидаемые результаты

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Самоактуализированность личности выпускника | - Умение и стремление учащихся к познанию и проявлению и развитию своего личностного потенциала. - Креативность личности ребёнка, наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. - Выбор нравственных форм, способов самореализации и самоутверждения. - Наличие адекватной положительной оценки, уверенности в своих силах и возможностях. - Обладание способностью к рефлексии. |
| Удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в учебном заведении | - Удовлетворённость педагогов содержанием, организацией и условиями трудовой деятельности, взаимоотношениями в школьном сообществе. - Комфортность, защищённость личности обучающегося, его отношение к основным сторонам жизнедеятельности в школе. - Удовлетворенность родителей результатами обучения и воспитания своего ребёнка, его положением в школьном коллективе |
| Конкурентоспособность общеобразовательного учреждения | 1. Повышение уровня образовательной подготовки учащихся. 2. Поступление выпускников в ВУЗы в соответствии с профилем на бюджетную форму обучения. 3. Эффективное участие обучающихся, педагогов в смотрах, олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях различных уровней. 4. Сохранение и увеличение контингента учащихся школы. 5. Имидж школы. |

Система мер по минимизации рисков реализации Программы

| Виды рисков | Пути минимизации рисков |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые риски |  |
| - Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не предусмотренных на момент разработки и начало внедрения Программы. - Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 и нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность и ответственность субъектов образовательного процесса и школе в целом | - Регулярный анализ нормативно-правовой базы на предмет ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам. - Систематическая работа руководства с педагогическим коллективом, родительской общественностью и партнерами социума по разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных нормативно- правовых актов |
| Финансово-экономические риски |  |
| - Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования; - Недостаток средств финансирования в связи с изменением финансово-экономического положения | - Своевременное планирование бюджета по реализации программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации новых направлений и программ, а также инфляционных процессов. |
| Организационно - управленческие риски |  |
| - Некомпетентное внедрения сторонних структур (организаций, учреждений) и лиц в процессы принятия управленческих решений по обновлению образовательного пространства школы в образовательный процесс. | - Разъяснительная работа руководства школы по законодательному разграничению полномочий и ответственности, четкая управленческая деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28). |
| Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) |  |
| - Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у отдельных педагогов по реализации программ и образовательных технологий. - Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские отношения с другими субъектами образовательного процесса, партнерами социума. | - Систематическая работа по обновлению системы повышения квалификации. Разработка и использование эффективной системы мотивации включения педагогов в инновационные процессы. -Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с недостаточной коммуникативной компетентностью |
| Ресурсно-технологические риски |  |
| - Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и отдельных программ, и мероприятий Программы; - Прекращение плановых поставок необходимого оборудования для реализации программ реализации ФГОС ОО. | - Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации всех компонентов Программы. |